## Trang tính1
Lượng công việc còn lại theo ngày
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
1. Sprint 1 | Mục tiêu: XÁC THỰC TÀI KHOẢN
Story 1 | Vẽ Usecase | Triết | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 5
| Phân tích và thiết kế giao diện | Chương - Khanh | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Code : Giao diện UI | Nam | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2
Story 2 | Code: Module đăng ký | Nam | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 3
| Code:Module đăng nhập | Triết | 5 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1
| Code: Module nhớ mật khẩu | Kiên | 2 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2
| Code: Module đăng nhập bằng mạng xã hội | Chương | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 1
| Code: Module quên mật khẩu | Quân | 5 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1
| Code: Module đăng xuất | Quân | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2
Story 3 | Code: Module hiển thị danh sách khách hàng | Chương | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2
| Code: Module hiển thị thông tin cá nhân | Kiên | 2 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3
| Code: Module sửa thông tin cá nhân | Khanh | 3 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 1
| Code: Module xóa khách hàng | Triết | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 2
| Kiểm thử | Chương - Khanh | 6 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6
2. Sprint 2 | Mục tiêu:MÀN HÌNH SAU ĐĂNG NHẬP
Story 1 | Vẽ Usecase | Khanh | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 3
| Phân tích và thiết kế giao diện | Triết | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Code : Giao diện UI | Quân | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 4
Story 2 | Code : Nút chức năng khóa học, huấn luyên viên, giảm giá, khách hàng, giảm giá | Quân | 3 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6
| Code : Nút chức năng màn hình chính, thống kê, thông báo, thông tin cá nhân( Tab ) | Nam | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 3; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2
Story 3 | Code : Biểu đồ doanh thu, doanh thu bằng sô | Kiên | 3 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2
| Code : Slide giới thiệu doanh nghiệp | Chương | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6: 1
| Code: Module top huấn luyện viên | Khanh | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 1
| Kiểm thử | Chương | 6 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6
3. Sprint 3 | Mục tiêu:QUẢN LÝ KHÓA HỌC
Story 1 | Vẽ Usecase | Chương | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Phân tích và thiết kế giao diện | Nam | 3 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 3
| Code : Giao diện UI | Quân | 3 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 1
Story 2 | Code : Module danh sách khóa học | Kiên | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 3; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 2
| Code : Module thêm khóa học | Triết | 3 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5
| Code : Module xóa khóa học | Khanh | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2
| Code : Module sửa khóa học | Chương | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2
| Code : Module đăng ký khóa học | Quân | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 2
| Kiểm thử | Khanh | 6 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6
4. Sprint 4 | Mục tiêu:QUẢN LÝ HUẤN LUYỆN VIÊN
Story 1 | Vẽ Usecase | Chương | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1: 2
| Phân tích và thiết kế giao diện | Nam | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Code : Giao diện UI | Kiên | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 4
Story 2 | Code : Module danh sách huấn luyện viên | Quân | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 3
| Code : Module thêm huấn luyện viên | Quân | 4 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6: 1
| Code : Module xóa huấn luyện viên | Khanh | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2
| Code : Module sửa huấn luyện viên | Triết | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 3; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 2
| Kiểm thử | Triết | 6 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6
4. Sprint 4 | Mục tiêu:QUẢN LÝ GIẢM GIÁ
Story 1 | Vẽ Usecase | Quân | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Phân tích và thiết kế giao diện | Chương | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2
| Code : Giao diện UI | Triết | 3 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4
Story 2 | Code : Module danh sách giảm giá | Nam | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 4; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 1
| Code : Module thêm giảm giá | Nam | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 3; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 1; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6: 1
| Code : Module xóa giảm giá | Chương | 2 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 3: 2
| Code : Module sửa giảm giá | Khanh | 5 | Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 5: 1
| Kiểm thử | Kiên | 6 | bar: Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo ngày Ngày 6